## Cronograma
| SET |  | OUT |  |  |  |  | NOV |  |  |  | DEZ |  |  |  | JAN
| 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30
Atividades | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20
Apresentação do planejamento | bar: S1
Aprovação do planejamento | bar: S1
Assessment (imersão no as is de sistemas) | bar: S2 to S4
Levantamento dos requisitos | bar: S2 to S5
Reuniões funcionais de validação dos requsitos | bar: S4
Reuniões técnicas de validação dos requsitos | bar: S5
Detalhamento da RFP | bar: S2 to S5
Revisão pela área de Contratos de TI | bar: S6
Validação e GO da RFP para suprimentos | bar: S6
Tirada de Dúvidas da RFP | bar: S7
Recebimento das propostas dos fornecedores | bar: S8 to S9
Análise e geração de lista de dúvidas | bar: S9 to S10
Tirada de dúvidas das propostas | bar: S11
Avaliação das propostas | bar: S8 to S12
Execução da POC Vendor 1 | bar: S13
Execução da POC Vendor 2 | bar: S13
Execução da POC Vendor 3 | bar: S14
Execução da POC Vendor 4 | bar: S14
Execução da POC Vendor 5 | bar: S15
Avaliação das POC's | bar: S16
Geração do Relatório de Aderência das Soluções Propostas | bar: S13 to S17
Envio do Relatório Final (ranking) para Suprimentos | bar: S17
Negociação com Suprimentos | bar: S18 to S19
Definição do vencedor e Contratação do Projeto | bar: S20

## Lista de Envolvidos
Diretoria | Área | Envolvido
DDS | Faturamento Convvergente TI | Marcio Caroso
DDS | Faturamento Convvergente TI | Leandro Frossard
DGAT | Arquitetura Corporativa | Gustavo Theme
DGAT | Arquitetura Corporativa | Vinicius Borges
DICOP | Relacionamento TI | Sandra Portugal
DICOP | Relacionamento TI | Marcela Shinkado
DAF | Prevenção e detecção a fraude | Hugo Martins
DAF | Prevenção e detecção a fraude | Cezar Silveira
DAF | Prevenção e detecção a fraude | Kleyton Soares
DAF | Prevenção e detecção a fraude | Débora Farias
DAF | Prevenção e detecção a fraude | Rodrigo Cesar Freitas
DAF | Crédito e UTC | Ariane Damasceno
DAF | Crédito e UTC | Priscilla Araujo
Terceiros | BPO-Acc / Anti-fraude | TBD
Terceiros | BPO-Acc / Anti-fraude | TBD

## Shortlist
Nome do Vendor | Solução | Presente no Gartner? Até 4 anos | Ranking Gartner
SAS | Fraud Management | Sim | Lider
Teradata | Aster | Não | -
WeDo | RAID FMS | Não | -
AMDocs / cVidya | Fraud View | Sim | -
HP | HP FRM | Sim | -