## Cronograma
| OUT |  |  |  |  | NOV |  |  |  | DEZ |  |  |  | JAN
| 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30
Atividades | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
Apresentação do planejamento | bar: S1
Aprovação do planejamento | bar: S1
Assessment (imersão no as is de sistemas) | bar: S2 to S4
Levantamento dos requisitos (funcionais e técnicos) | bar: S2 to S5
Reuniões funcionais de validação dos requsitos | bar: S4
Reuniões técnicas de validação dos requsitos | bar: S5
Detalhamento da RFP | bar: S3 to S6
Revisão pela área de Contratos de TI | bar: S6
Validação e GO da RFP para suprimentos | bar: S6
Tirada de Dúvidas da RFP | bar: S7
Recebimento das propostas dos fornecedores | bar: S8 to S9
Análise e geração de lista de dúvidas | bar: S9 to S10
Tirada de dúvidas das propostas | bar: S11
Avaliação das propostas | bar: S8 to S11
Execução da POC Vendor 1 | bar: S12
Execução da POC Vendor 2 | bar: S12
Execução da POC Vendor 3 | bar: S13
Execução da POC Vendor 4 | bar: S13
Execução da POC Vendor 5 | bar: S13
Avaliação das POC's | bar: S14
Geração do Relatório de Aderência das Soluções Propostas | bar: S12 to S14
Envio do Relatório Final (ranking) para Suprimentos | bar: S14
Negociação com Suprimentos | bar: S15 to S17
Definição do vencedor e Contratação do Projeto | bar: S18
Observações: - As macro atividades de levantamento dos requisitos e imersão no as is de sistemas serão detalhadas a nível de atividades na semana 2 para o melhor desempenho e aproveitamento dos responsáveis/envolvidos por estas atividades - Risco de atraso nas atividades das POC's (semanas 11 e 12) devido a possíveis indisponibilidades de agenda dos fornecedores por período de recesso ou freezing

## Lista de Envolvidos
Diretoria | Área | Envolvido
DDS | Faturamento Convvergente TI | Marcio Caroso
DDS | Faturamento Convvergente TI | Leandro Frossard
DGAT | Arquitetura Corporativa | Gustavo Theme
DGAT | Arquitetura Corporativa | Vinicius Borges
DICOP | Relacionamento TI | Sandra Portugal
DICOP | Relacionamento TI | Marcela Shinkado
DAF | Prevenção e detecção a fraude | Hugo Martins
DAF | Prevenção e detecção a fraude | Cezar Silveira
DAF | Prevenção e detecção a fraude | Kleyton Soares
DAF | Prevenção e detecção a fraude | Débora Farias
DAF | Prevenção e detecção a fraude | Iran Tomaz
DAF | Prevenção e detecção a fraude | Rodrigo Cesar Freitas
DAF | Prevenção e detecção a fraude | Renata Bizzo
DAF | Crédito e UTC | Hemildo Everson
DAF | Crédito e UTC | Pedro Henrique
DAF | Crédito e UTC | Ariane Damasceno
DAF | Crédito e UTC | Priscilla Araujo
Auditoria Interna | Auditoria de Tecnologia e Operações | TBD
SIC | Segurança da Informação | TBD
Infra TI | Arquitetura Tecnológica | TBD
Terceiros | BPO-Acc / Anti-fraude | TBD
Terceiros | BPO-Acc / Anti-fraude | TBD

## Shortlist
Nome do Vendor | Solução | Presente no Gartner?
SAS | Fraud Management | Sim
Teradata | Aster | Não
WeDo | RAID FMS | Não
AMDocs / cVidya | Fraud View | Sim
HP | HP FRM | Sim